## Taul1
WIMMA LAB FORUM KUSTANNUSLASKELMA
Start date | 13.9.2021
Period | 13 weeks
Closing date | 10.12.2021
| Milestone | E0 |  |  |  |  | E1 |  | E2 |  |  | E3 |  | E4
Executor of the work | Estimate | WEEK 0 | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | TOTAL HOURS | HOUR COST ALV 0% | TOTAL COST ALV 0% | TOTAL COST ALV24% | ALV osuus | USAGE RATIO
Nina, Projektihallinta ja ohjaus | 220 | 35 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 220 | 70 | 15400 | 19096 | 3696 | 100%
Matti Urri, Ohjelmointi, Frontend | 220 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 24 | 2 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Kauno Koivisto, Ohjelmointi, Backend | 220 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 24 | 2 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Arnold Suksi, Vanhempi projektipäällikkö | 220 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Purho Kekkonen, Graafinen suunnittelu | 220 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Heikki Halipula, Asiakaspalvelu ja Viestintä | 220 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 220 | 45 | 9900 | 12276 | 2376 | 100%
Klaus Kähö, Testaus | 220 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 3 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Mauno Kara, Tietoturvatestaus | 220 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Heli Heikki, Palvelutuotanto | 220 | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
Maija Keskinen, Palvelumuotoilu | 220 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 220 | 50 | 11000 | 13640 | 2640 | 100%
TOTAL | 2200 | 89 | 99 | 105 | 90 | 120 | 215 | 175 | 195 | 130 | 150 | 165 | 160 | 67 | 1760 |  | 113300 | 140492 | 27192 | 100%